## ⚙️ Avant J1
CDM26 Fantasy — ⚙️ Avant J1
✓ | Tâche | Priorité | Notes / Commandes
BASE DE DONNÉES
| 923 joueurs avec valeurs TM en base | ✓ Fait
| 104 matchs CDM 2026 en base | ✓ Fait
| Prix calculés (phase initial) | ✓ Fait
| Budget à 1000 crédits | ✓ Fait
LIGUE & PARTICIPANTS
| Créer la ligue définitive | À faire
| Inviter tous les participants (WhatsApp) | À faire
| Vérifier que tous les participants sont inscrits | À faire
| Setup CallMeBot WhatsApp pour chaque participant | Optionnel
J-1 (10 JUIN) — OUVERTURE DU DRAFT
| Ouvrir le draft dans l'admin | À faire
| Vérifier que tous ont acheté 18 joueurs minimum | À faire
| Fermer le draft avant 20h le 11 juin | À faire

## 🏟️ Phase de poule
CDM26 Fantasy — 🏟️ Phase de poule
✓ | Tâche | Priorité | Notes / Commandes
CHAQUE SOIR APRÈS LES MATCHS (11 → 26 JUIN)
| Importer les notes SofaScore via bookmarklet | Chaque jour
↳ sofascore.com → F12 → Console → coller script → date
| Vérifier que les notes sont bien en base | Chaque jour
| Corriger les joueurs non-matchés si nécessaire | Si besoin
| Envoyer le classement WhatsApp | Chaque jour
↳ npx tsx scripts/notify-whatsapp.ts [CODE]
ADMIN
| Avancer la phase → 'Phase de poule' au début | Une fois

## 🔄 Après poule
CDM26 Fantasy — 🔄 Après poule
✓ | Tâche | Priorité | Notes / Commandes
APRÈS LE DERNIER MATCH DE POULE (~27 JUIN)
| Importer les notes du dernier jour de poule | Obligatoire
| Avancer la phase → 'Après poule' | Obligatoire
| Recalculer les prix avec les stats de poule | Obligatoire
↳ npx tsx scripts/reprice-players.ts post_poule
| Vérifier la distribution des nouveaux prix | Recommandé
| Ajuster le budget si nécessaire dans l'admin | Si besoin
| Ouvrir le marché des transferts | Obligatoire
| Prévenir les participants (WhatsApp) | Recommandé
| Fermer le marché avant les 8es de finale | Obligatoire
| Avancer la phase → '8es de finale' | Obligatoire
PENDANT LES 8ES DE FINALE
| Importer les notes chaque soir | Chaque jour
| Envoyer le classement WhatsApp après chaque journée | Chaque jour

## ⚔️ 8es & Quarts
CDM26 Fantasy — ⚔️ 8es & Quarts
✓ | Tâche | Priorité | Notes / Commandes
APRÈS LES 8ES DE FINALE
| Avancer la phase → 'Après 8es' | Obligatoire
| Recalculer les prix | Obligatoire
↳ npx tsx scripts/reprice-players.ts post_8
| Ouvrir le marché des transferts #2 | Obligatoire
| Fermer avant les quarts de finale | Obligatoire
| Avancer la phase → 'Quarts de finale' | Obligatoire
| Importer les notes des quarts chaque soir | Chaque jour
APRÈS LES QUARTS DE FINALE
| Avancer la phase → 'Après quarts' | Obligatoire
| Recalculer les prix | Obligatoire
↳ npx tsx scripts/reprice-players.ts post_quart
| Ouvrir le marché des transferts #3 | Obligatoire
| Fermer avant les demi-finales | Obligatoire
| Avancer la phase → 'Demi-finales' | Obligatoire

## 🔥 Demies & Finale
CDM26 Fantasy — 🔥 Demies & Finale
✓ | Tâche | Priorité | Notes / Commandes
PENDANT LES DEMI-FINALES
| Importer les notes des deux demies | Obligatoire
| Envoyer le classement WhatsApp | Recommandé
APRÈS LES DEMI-FINALES
| Avancer la phase → 'Après demies' | Obligatoire
| Recalculer les prix | Obligatoire
↳ npx tsx scripts/reprice-players.ts post_demi
| Ouvrir le marché des transferts #4 (dernier) | Obligatoire
| Fermer avant la finale | Obligatoire
| Avancer la phase → 'Finale' | Obligatoire
🏆 FINALE — 19 JUILLET 2026
| Importer les notes de la finale | Obligatoire
| Vérifier le classement final | Obligatoire
| Avancer la phase → 'Terminé' | Obligatoire
| Envoyer le classement final WhatsApp 🎉 | Obligatoire
| Féliciter le vainqueur 🏆 | Fun

## 📋 Vue globale
CDM26 Fantasy — Vue globale de la compétition
Phase | Tâche clé | Date approx. | Statut
⚙️ Avant J1 | Créer ligue, inviter participants, ouvrir draft | 10 juin 2026 | À faire
⚙️ Avant J1 | Fermer le draft avant le coup d'envoi | 11 juin 20h | ⚠️ CRITIQUE
🏟️ Phase de poule | Importer les notes SofaScore chaque soir | 11→26 juin | Récurrent
🏟️ Phase de poule | Envoyer classement WhatsApp après chaque journée | 11→26 juin | Récurrent
🔄 Après poule | Recalculer les prix (reprice-players.ts post_poule) | ~27 juin | ⚠️ CRITIQUE
🔄 Après poule | Ouvrir puis fermer le marché des transferts #1 | 27-29 juin | ⚠️ CRITIQUE
⚔️ 8es de finale | Importer les notes chaque soir | ~3-6 juillet | Récurrent
🔄 Après 8es | Recalculer les prix (reprice-players.ts post_8) | ~7 juillet | ⚠️ CRITIQUE
🔄 Après 8es | Ouvrir puis fermer le marché des transferts #2 | 7-8 juillet | ⚠️ CRITIQUE
⚔️ Quarts | Importer les notes chaque soir | ~9-12 juillet | Récurrent
🔄 Après quarts | Recalculer les prix (reprice-players.ts post_quart) | ~13 juillet | ⚠️ CRITIQUE
🔄 Après quarts | Ouvrir puis fermer le marché des transferts #3 | 13-14 juillet | ⚠️ CRITIQUE
🔥 Demi-finales | Importer les notes des deux demies | ~15-16 juillet | Obligatoire
🔄 Après demies | Recalculer les prix (reprice-players.ts post_demi) | ~17 juillet | ⚠️ CRITIQUE
🔄 Après demies | Ouvrir puis fermer le marché des transferts #4 | 17-18 juillet | ⚠️ CRITIQUE
🏆 Finale | Importer les notes de la finale | 19 juillet | ⚠️ CRITIQUE
🏆 Finale | Vérifier classement final + phase Terminé | 19 juillet | ⚠️ CRITIQUE
🏆 Finale | Envoyer classement final WhatsApp 🎉 | 19 juillet | Fun !